## 沖縄市町村説明会
Q & A
項番 | 分類 | 質問内容 | 質問回答
1 | 台帳創生 | データセットアップに関し、詳細なインタフェース一覧やインタフェース仕様はいつ提示されるのか？ | 平成１９年４月配布の国保中央会より既に確定稿として開示されております。
2 | 環境 | 市町村へ配布される機器についていつ何が配布されるか？ | 現在、機器構成の最終確定中であります。9月頃端末及びプリンター配布を予定しています。確定次第ご連絡致します。
3 | 共通 | 市町村作業がかなり多いように思える。間に合わなかった場合はどうなるのか？ | １市町村が間に合わないと県全体に影響がでます。ぜひ、間に合うよう協力してやっていきましょう。
4 | 業務 | 給付の高額該当情報抽出処理は市町村側での実施となるのか？また何のための処理なのか？ | 給付業務については、国保中央会においても検討中であり詳細な仕様が現時点では明らかになっておりません。仕様が提示された際に別途ご連絡致します。
5 | 環境 | 市町村へ配布される端末以外に市町村独自に準備した端末は接続可能か？ | インストール作業やソフト代等別の費用が発生しますが、接続は可能です
6 | 台帳創生 | 仕様書（確定稿）では２月に台帳再創生を行い連携処理を開始するスケジュールとなっていたが、１０月に変更ということか？ | 特別徴収を実施するにあたり、１０月には台帳創生を実施する必要があります。確定稿に記載されている２月は被保険者証交付のための台帳整備としての記載です
7 | 業務 | 医療費通知書は市町村側で出力するのか？広域連合で出力可能ではないか？ | 業務分担については、広域内で検討中であり確定次第市町村側と調整を実施致します。
8 | 台帳創生 | 税データはどの時点のデータを送付するのか？ | 最新の情報を送付願います。 データの締め日は別途連絡致します。
9 | 業務 | 高額医療の情報は台帳（紙ベース）で管理していてデータがありません。過年度分の高額医療のデータを広域に送付すれば、過年度分の支払いも広域にて実施するのか？ | 平成２０年３月診療分までは老人医療として市町村の責任で処理してください。 過年度分の支払いは各市町村にて実施願います。
10 | 環境 | 住基データはＩＰ-ＶＰＮネットワークを介して送付するが税データも同様にＩＰ-ＶＰＮネットワークにて送付するのか？ | IP-VPNネットワークで送付致します。 ネットワーク業者の決定は６月末となります。詳細は別途お伝えします。
11 | 台帳創生 | ① セットアップデータの抽出条件について6/15通知の資料では、データ抽出条件があいまいな記述となっている。 | 全件です。 まず最初に全件で参照データベースを作成し、その後広域側で被保険者情報を抽出し台帳創生を行います。 世帯員情報がなければ、正確な賦課が行えません。 特に運用開始後に被保険者異動の際の世帯員情報送付漏れを未然に防ぐため全件で参照データベースを作成の予定です。
12 | 台帳創生 | ② A 生活保護情報について6/15通知の依頼文では生保情報についてネット接続後、伝送により提供することとなっているが、前回（6/12）の説明会、6/20説明会ではオンラインによる入力と説明があった。 生活保護情報の提供方法はオンライン入力による手法でよろしいか。 | 生活保護情報の提供方法はオンライン入力による手法です。
13 | 台帳創生 | B. 提供する生活保護情報について B. 提供する生活保護情報について6/15通知の資料では生活保護情報の抽出条件の提示が見当たらない。また、仕様書第1.版では生保情報に関するインターフェイス仕様の提示がない。 生活保護情報の抽出条件を提示していただきたい。 | システム運用後は生活保護情報の提供方法はオンライン入力により受給者を適用除外者とする入力手法です。
14 | 台帳創生 | C. セットアップ用データの提供について （広域連合への生活保護情報提供がオンラインによる提供であった場合） 本市における生活保護受給者は8,727人（H19年4月時点）、生活保護受給世帯は5,781世帯（H19年4月時点）（なお、75歳以上の生活保護受給者数は1,392人（H18年7月時点））。 C. セットアップ用データの提供についてこれらの件数をオンライン入力することは現実的でない。セットアップ用データを提供する方法としていただきたい。また、そのためのインターフェイスを提示していただきたい。 | 該当者が多い市町村対応のため広域連合が独自にツールを作成し一括登録可能なよう、EXCEL等でデータを提供していただくように、様式を提示する提供する予定です。
15 | 環境 | ③ 連携ファイルチェックツール提供について いつごろ提供いただけるか。 | ７月末に提供予定です。
16 | 環境 | ④ ネットワークについて 広域連合とのネットワーク接続予定日はいつ頃か？ 事前にネットワークの仕様を教えていただきたい。 | IP-VPN接続を前提に６月中に業者選定。 ８月末に接続予定です。
17 | 環境 | ⑤ 残存外字コード変換テーブルの提供についていつごろ提供いただけるか。 | ７月初旬に依頼し７月末に集約後、文字同定作業を行い、９月頃提供を予定しています。