## 1.0
１．台帳創生の作業概要
１．０ 市町村への依頼内容の概略
１．０．１ データ作成依頼
以下の表に従ってデータの作成をお願いします。
＜セットアップデータ＞
業務 | NO | 情報名 | 抽出条件 | 提供データ | 送付期日 | 提供方法 | 備考
資格 | 1 | 住民基本台帳情報 | 市町村システムより処理日時点で資格喪失していない最新の情報を全件 | 標準システムのインタフェース | ・テストデータ（８／２業務終了後時点 ８／６～８／３１着荷） ・本番データ（９／２８業務終了後時点 １０／１～１０／３着荷） | ・ネットワーク接続前：MO ・ネットワーク接続後：伝送
| 2 | 外国人登録情報
| 3 | 老人保健情報 | 市町村システムより処理日時点で資格喪失していない最新の情報を全件 | 標準システムのインタフェース
| 4 | 老健住所地特例者情報 ※県独自 | 老健システム上、住所地特例者として管理している対象者の情報 | 県独自のEXCELのリスト（レイアウトは別紙１参照） |  |  | ・セットアップデータと同期をとって提供してください。 ・同県内の住所地特例者の紐付け処理に必要 ・詳しくは２．２ 市町村が提供するデータについて参照。
| 5 | 住登外登録情報 ※県独自 | 老健システム上、住所地特例者として管理している対象者の住登外情報対象 | 県独自のEXCELのリスト（レイアウトは標準システムの住登外登録情報インタフェース参照） |  |  | セットアップデータと同期をとって提供してください。 ・詳しくは２．２ 市町村が提供するデータについて参照。
賦課 | 6 | 所得・課税情報 | 全件対象 詳しくは２．２ 市町村が提供するデータについて （１）標準システムインタフェース ※2 抽出対象を参照 | 標準システムのインタフェース
＜異動情報＞
業務 | NO | 情報名 | 抽出条件 | 提供データ | 送付期日 | 媒体
資格 | 1 | 住民基本台帳情報 | ２．２ 市町村が提供するデータについて （１）標準システムインタフェース ※1 抽出対象を参照 | 標準システムのインタフェース | ・テストデータ（８／３～９の異動データ ８／１０～８／３１着荷） | ・ネットワーク接続前：MO ・ネットワーク接続後：伝送 | 異動データをセットアップデータと同時に提供できない場合、別途相談ください
| 2 | 外国人登録情報
| 3 | 住登外登録情報 | 作成不要 | 作成不要 |  |  | ２．２ 市町村が提供するデータについて （１）標準システムインタフェース ※4 作成不要 を参照
＜生保セットアップデータ＞
・初回オンライン登録しない場合、下記情報を提供してください。初回よりオンライン登録する場合は提供不要。
業務 | NO | 情報名 | 抽出条件 | 提供データ | 送付期日 | 提供方法 | 備考
資格 | 1 | 生活保護受給者情報 | 処理日時点で最新の生保該当者 | 標準システムの「生活保護者情報 インタフェースデータ」 | ８／６～８／３１着荷 | ・ネットワーク接続前：MO ・ネットワーク接続後：伝送
１．０．２ 補足事項
（１）テストデータ作成時のファイル名称
＜セットアップデータ＞
| NO | 情報名 | ファイルＩＤ
| 1 | 住民基本台帳情報 | JKA00X0010101_KA00F000N.sam_地方公共団体コード（６桁） + S + 作成日付（8桁） + 連番（4桁）
| 2 | 外国人登録情報 | JKA00X0010201_KA00F000N.sam_地方公共団体コード（６桁） + S + 作成日付（8桁） + 連番（4桁）
| 3 | 老人保健情報 | JKA00X0011800_KA00F000N.sam_地方公共団体コード（６桁） + S + 作成日付（8桁） + 連番（4桁）
| 4 | 所得・課税情報 | JKB01Y0010100_KB01F010N.sam_地方公共団体コード（６桁） + S + 作成日付（8桁） + 連番（4桁）
＜異動情報＞
| NO | 情報名 | ファイルＩＤ
| 1 | 住民基本台帳情報 | JKA00X0010101_KA00F000N.sam_地方公共団体コード（６桁） + D + 作成日付（8桁） + 連番（4桁）
| 2 | 外国人登録情報 | JKA00X0010201_KA00F000N.sam_地方公共団体コード（６桁） + D + 作成日付（8桁） + 連番（4桁）
＜生保セットアップデータ＞
| NO | 情報名 | ファイルＩＤ
| 1 | 生活保護受給者情報 | JKA00X0011201_KA00F000N.sam_地方公共団体コード（６桁） + D + 作成日付（8桁） + 連番（4桁）
＜県独自＞
| NO | 情報名 | ファイルＩＤ
| 1 | 老健住所地特例者情報 | OK1_地方公共団体コード（６桁） + 作成日付（8桁）
| 2 | 住登外登録情報 | OK2_地方公共団体コード（６桁） + 作成日付（8桁）
（２）老健住所地特例者情報のEXCELでの提供依頼
時間短縮のため、住所地特例者の紐付け処理のEXCELリストの提供をお願いします。
（３）住登外登録情報のEXCELでの提供依頼
老健の住所地特例者である住登外者登録情報をEXCELリストにて提供をお願いします。
（４）生活保護情報の管理のお願い
今後、適用除外登録を行うにあたり、市町村での管理をお願いします。
（５）MO媒体での提供について
パスワード（地方公共団体コード）付ZIPファイル等での提供をお願いします。
上記にて不可の場合は、市町村のセキュリティポリシーに従い提供願います。

## 1.1
１．台帳創生の作業概要
１．１ 台帳創生概要フロー
市 町 村
広 域 連 合
※被保険者情報が作成された以降に、被保険者の異動情報を取り込む必要があります(セットアップテストで確認テストを平行して実施します)
市町村システム
住基
外国人
老健
所得・課税
（１）市町村データ作成
（２）広域連合提供ツール実行
①住基(YA1)
③外国人(YA2)
⑦老健(YA4)
⑧所得課税(YB1)
ＭＯ
窓口処理サーバ
（４）市
町
村
デ
ー
タ
チ
ェ
ッ
ク
ネットワーク
接続前
ネットワーク
接続後
（５）市
町
村
デ
ー
タ
取
込
（３）老健住所地特例者情報作成
⑨老健(OK1)（EXCEL）
ＭＯ
窓口処理サーバ
ネットワーク
接続後
（６）
住所地特例者の紐付け
ネットワーク
接続前
（７）
他
広
域
の
適 用 除 外 者
の
登
録
市町村システム
生保
生保
（８）生保該当者抽出
（９）生保該当者登録
窓口端末
(10)
被
保
険
者
情
報
の
作
成
(11)
被
保
険
者
情
報
の
返
戻
⑩被保(A51)
（12）被保険者情報の取り込み
市町村システム
住基
外国人
住登外
・テストデータ（８／１０～９／５）
・本番データ（１０／１～１０／１０）
・１回目（９／１０～９／１４）
・２回目（１０／３～１０／１０）
・１回目（８／６～８／３１）
・２回目（９／３0）
・１回目（８／１０～９／７）
・２回目（１０／１～１０／５）
・テストデータ（９／２１）
・本番データ（１１／５）
・テストデータ（９／２４）
・本番データ（１１／６）
ＭＯ
窓口処理サーバ
ネットワーク
接続後
⑪住登外(OK2)（EXCEL）
ＭＯ
窓口処理サーバ
ネットワーク
接続後
ネットワーク
接続前
市町村システム
老健
市町村システム
老健
住登外
（１３）住登外登録情報作成
ネットワーク
接続前
（１４）住登外
一括登録
ツール
・テストデータ（８／２業務終了後時点 ８／６～８／３１）
・本番データ（９／２８業務終了後時点 １０／１～１０／３）
（１５）生活保護受給者情報作成
⑫生保（YA5）
(1６)
生活保護者一括登録
・テストデータ（９／１０～９／２１）
・本番データ（１０／８～１１／２）

## 1.2
１．台帳創生の作業概要
１．２ 台帳創生作業概要説明
（１）市町村作業
| No. | 作業項目 | 作業内容 | 提供(作成)データ | 備考
| （１） | 市町村データ作成 | 市町村システムより処理日時点で資格喪失していない最新の情報を全件抽出し、広域連合提供のインタフェースデータを作成します ※〔YA3〕住登外登録情報の代わりに 〔OK2〕住登外登録情報で提供してください | ①〔YA1〕住民基本台帳情報 | インタフェースデータ作成にあたっては、「後期高齢者医療広域連合電算処理システム仕様書（確定稿）」に従い、作成します
③〔YA2〕外国人登録情報
⑦〔YA4〕老人保健情報
⑧〔YB1〕所得・課税情報
⑤〔YA3〕住登外登録情報
| （２） | 広域連合提供チェックツール実行 | （１）で作成した提供データ(①③⑤⑦⑧)について、広域連合へのデータ提供前に広域連合提供のチェックツールを実施し、エラーがないことを確認します | ①〔YA1〕住民基本台帳情報 | 標準システムへのデータ取込時にエラーが発生すると、広域連合と市町村でのやり取りだけで時間がかかるため、事前に市町村側で取込時のチェックを済ませて、エラーがないことを確認してから提供しててください
③〔YA2〕外国人登録情報
⑦〔YA4〕老人保健情報
⑧〔YB1〕所得・課税情報
⑤〔YA3〕住登外登録情報
| （１３） | 住登外登録情報作成 | ①市町村老健システム上、住所地特例者で登録されている対象者を特定。 ②特定した対象者の住登外情報を抽出し、住登外登録情報（EXCEL）を作成します | ⑪〔OK2〕住登外登録情報 | ①住所地特例者住登外情報（EXCEL）作成にあたっては、「後期高齢者医療広域連合電算処理システム仕様書（確定稿）」に従い、作成します ②住登外登録情報の様式（ＥＸＣＥＬシート）を別途提供いたします。
| （３） | 老健住所地特例者情報作成 | 市町村老健システム上、住所地特例者で登録されている対象者の処理日時点で最新の情報を広域連合提供のインタフェースデータを作成します | ⑨〔OK1〕老健住所地特例者情報 | 他広域への住所地特例者を広域連合にて抽出するための情報となります。これにより、各市町村にて手作業で実施予定であった他市町村住所地特例者の結びつけ作業の負荷が軽減されます 別紙１の様式（ＥＸＣＥＬシート）を別途提供いたします。
| （８） | 生保該当者抽出 | 生保該当者をオンラインで適用除外登録する場合、各市町村の住民で生保該当者について、自市の生保システムもしくは、国保等の関連部署よりリストアップします |  | 管理用の様式（ＥＸＣＥＬシート）を別途提供いたします。
| （９） | 生保該当者登録 | （８）でリストアップした生保該当者について、標準システムの画面より適用除外登録を行います |  | （８）を標準システムの画面からの登録
| （１５） | 生活保護受給者情報作成 | 生保該当者をインタフェースデータを送付して適用除外登録する場合、処理日時点で最新の生保該当者を抽出して広域連合提供のインタフェースデータを作成します | ⑫〔YA5〕生活保護受給者情報 | インタフェースデータ作成にあたっては、「生活保護者情報 インタフェースデータ」に従い、作成します
| （12） | 被保険者情報の取り込み | 広域連合から送付される被保険者情報を市町村システムへ取り込みます |  | 住民票へ記載するため等に使用します
（２）広域連合作業
| No. | 作業項目 | 作業内容 | 提供(作成)データ | 備考
| （４） | 市町村データチェック | （１）で作成した提供データ(①③⑤⑦⑧)について、チェック処理を実施し、エラーがないことを確認します ※エラー発生時は適宜市町村へ連絡しデータの再提供依頼を実施する |  | ○必須項目の入力チェック ○セットアップデータ間の整合性チェック ((例)・老健情報はあるが住民情報がない ・老健の住所地特例者であるが住登外情報がない等)
| （５） | 市町村データ取込 | （１）で作成した提供データ(①③⑤⑦⑧)について、標準システム内にデータ取込を行います |  | ○住基情報(参照用)、○外国人情報(参照用)、 ○住登外情報(参照用)、○老健情報(参照用)、 ○所得・課税情報(参照用)
| （１４） | 住登外一括登録ツール | （１３）で作成した提供データ⑪について、チェック処理を実施し、エラーがなければ標準システム内にデータ取込を行います。 |  | ○住登外情報(参照用)
| （６） | 住所地特例者の紐付け | 名寄せ結果一覧の名寄せ対象者の地方公共団体コード・個人区分・個人番号をキーに（３）で作成した提供データ(⑨)を検索し、措置先住所と同じ住所の名寄せ候補者を特定して結び付けます。 |  | （３）の提供データの措置先住所にいない場合、措置先でも老健の資格取得している場合等は適宜市町村と連絡し、扱いを決定します
| （１６） | 生活保護者一括登録ツール | （１５）で作成されたインタフェースデータをツールにて適用除外者としてデータ取込を行います。
| （10） | 被保険者情報の作成 | 市町村データで作成した住民情報および適用除外情報をもとに、被保険者情報を作成します |  | ※エラー発生時は適宜市町村へ連絡しデータの再提供依頼を実施します
| （７） | 他広域の適用除外者の登録 | （６）で確定した他広域への措置者を標準システムの画面より適用除外登録を行います
| （11） | 被保険者情報の返戻 | （10）にて作成された被保険者情報を各市町村提供インタフェースに従い作成します | ⑩〔A51〕被保険者情報 | インタフェースデータ作成にあたっては、「後期高齢者医療広域連合電算処理システム仕様書（確定稿）」に従い、作成します

## 2.1
２．台帳創生にかかる市町村と広域連合とのセットアップテストについて
２．１ セットアップテストから台帳創生本番の流れについて
セ ッ ト ア ッ プ テ ス ト | ８月 | ９月 | １０月
市 町 村
広 域 連 合
台帳創生（本番） | 市 町 村
広域連合
■生活保護受給者情報作成提供
■他広域の適用除外者の異動分の登録
■市町村データの作成提供
・セットアップデータ(①③⑤⑦⑧⑪)
・異動データ(②④⑥)
※市町村の準備が出来次第順次提供(８月末期限)
■市町村データのチェック・取込
■老健住所地特例者情報作成提供
・セットアップデータ(⑨)
※市町村の準備が出来次第順次提供(８月末期限
■住所地特例者の紐付け
■生保該当者抽出
■生保該当者登録
■被保険者情報の取り込み
■市町村データ作成提供
・セットアップデータ(①③⑤⑦⑧⑪)
・老健住所地特例者(⑨)
■生保の異動把握
■被保険者情報の作成・返戻
■被保険者情報の取り込み
■市町村データのチェック・取込
・セットアップデータ(①③⑤⑦⑧⑪)
・異動データ(②④⑥)
■被保険者情報の作成・返戻
※市町村単位(着荷)に被保険者情報を作成する(市町村単位に順次被保険者情報ができあがるイメージ)
■市町村データの作成・蓄積・提供 ※異動データ確認
・セットアップデータ(①③⑤⑦⑧⑪)
・異動データ(②④⑥)
※異動データの蓄積が必要です。月末〆でデータ送付
※H20年1月末まで継続してテスト実施
■異動データの整合性確認
■生保の異動分登録
■生保一括登録ツール

## 2.2
２．台帳創生にかかる市町村と広域連合とのセットアップテストについて
２．２ 市町村が提供するデータについて
（１）標準システムインタフェース
| No. | 分類 |  | 〔情報識別コード〕情報名 | レコード長 | 内容 | 備考
| ① | セットアップ |  | 〔YA1〕住民基本台帳情報 | 1,300ﾊﾞｲﾄ | 住民基本台帳全件を処理日時点で最新の情報を抽出する | ※０
| ② | 異動データ |  | 〔A01〕住民基本台帳情報(日次) | 1,300ﾊﾞｲﾄ | 年齢到達により被保険者となる住民および世帯構成員、並びに既に被保険者となっている住民および世帯構成員の住基の異動情報(世帯単位) | ※1
| ③ | セットアップ |  | 〔YA2〕外国人登録情報 | 1,300ﾊﾞｲﾄ | 外国人登録台帳全件を処理日時点で最新の情報を抽出する | ※０
| ④ | 異動データ |  | 〔A02〕外国人登録情報(日次) | 1,300ﾊﾞｲﾄ | 年齢到達により被保険者となる住民および世帯構成員、並びに既に被保険者となっている住民および世帯構成員の外国人登録台帳の異動情報(世帯単位) | ※1
| ⑤ | セットアップ |  | 〔YA3〕住登外登録情報 | 1,300ﾊﾞｲﾄ | ＜県独自＞住登外登録情報で提供してください | ※4
| ⑥ | 異動データ |  | 〔A03〕住登外登録情報(日次) | 1,300ﾊﾞｲﾄ | 作成不要です。 | ※4
| ⑦ | セットアップ |  | 〔YA4〕老人保健情報 | 1,950ﾊﾞｲﾄ | 老人保健制度の情報(負担区分、一部負担金、減免情報、特定疾病等)を処理日時点で最新の情報を抽出する
| ⑧ | セットアップ |  | 〔YB1〕所得・課税情報 | 600ﾊﾞｲﾄ | 後期高齢者医療の被保険者の保険料および一部負担割合算定に必要な情報 | ※０、※2
| ⑫ | セットアップ |  | 〔YA5〕生活保護受給者情報 | 100ﾊﾞｲﾄ | 処理日時点で最新の生保該当者を抽出する | ※０
※0 当初セットアップ
●年齢要件に関わらず、全件を抽出対象とする。
●ただし全件送付できない場合、下記条件抽出も可能。
平成２０年７月３１日までに、以下の条件に達する予定の住民情報
75歳以上の住民および世帯構成員（世帯単位）
65歳以上75歳未満で、老人保健制度上の障害認定者および世帯構成員の情報(世帯単位)
65歳以上75歳未満で、老人保健制度上の障害認定者および世帯構成員の情報(世帯単位)
●生活保護受給者情報は初回オンライン登録しない場合、提供してください。初回よりオンライン登録する場合は提供不要。
※1 異動データ
●年齢要件に関わらず、異動が発生した全件を抽出対象とする。
●ただし全件送付できない場合、下記条件抽出も可能。
75歳以上および世帯構成員の異動情報
年齢到達予定者および世帯構成員の情報(世帯単位)
74歳以上の転入者および世帯構成員の情報(世帯単位)
65歳以上75歳未満で、申請により被保険者となった住民および世帯構成員の情報(世帯単位)
65歳以上75歳未満で、障害認定者の広域内他市町村からの転入者および世帯構成員の情報(世帯単位)
上記にて送付した住民が異動した場合、その異動情報
※2 所得・課税情報（当初セットアップ）
●全件を対象とします。（住登外者も対象）
年金収入のみのため、税システム上、課税対象者でなく、システムにて管理されてない人も、非課税データとして付加して提供してください。
非課税データとして提供されない場合、未申告者とみなされます。
未申告者が世帯構成員にいる場合、減免申請を行っても認定されず、被保険者が不利益を被ります。
●ただし全件送付できない場合、下記条件抽出も可能。
平成20年7月31日までに、後期高齢者医療の被保険者となる予定者および
その世帯構成員について2007年度分を抽出
※4 住登外登録情報
●異動データ（〔A03〕住登外登録情報(日次)）のインタフェースデータ
市町村で管理している住登外情報の内、本制度で必要な住登外情報の異動データは老健システムで管理している住所地特例者の異動データです。
しかし老人保健制度は平成20年４月以降なくなるため、市町村としては平成２０年４月より管理しなくなります。
そのため、異動データ（〔A03〕住登外登録情報(日次)）のインタフェースデータは作成不要です。
●セットアップ（〔YA3〕住登外登録情報）
本制度で必要な住登外情報のセットアップデータは老健システムで管理している住所地特例者の情報です。
そのため、各市町村が管理している対象者は少ないと考えます。
市町村作業の軽減を図るため、⑪〔OK2〕住登外登録情報で提供して下さい。
※ただし、当セットアップデータ（住登外全件）を送付したい場合は送付して構いません。その場合⑪は送付しないで下さい。
（２）県独自インタフェース
| No. | 分類 |  | 〔情報識別コード〕情報名 | レコード長 | 内容 | 備考
| ⑨ | セットアップ |  | 〔OK1〕老健住所地特例者情報 | Excel | 市町村老健システム上、住所地特例者で登録されている対象者（資格を喪失していない）の処理日時点で最新の情報 | ※3
| ⑪ | セットアップ |  | 〔OK2〕住登外登録情報 | Excel | 市町村老健システム上、住所地特例者で登録されている対象者（資格を喪失していない）を抽出し、その対象者の住登外情報 | ※5
※3
老健システム上、住所地特例者で登録されている対象者の氏名・個人番号・措置先住所等の情報をExcelデータにて提供
インタフェースレイアウトについては、別紙１を参照
※5
老健システム上、住所地特例者で登録されている対象者の住登外情報をExcelデータにて提供
インタフェースレイアウトについては、「後期高齢者医療広域連合電算処理システム仕様書（確定稿）」の住登外インタフェースを参照

## 2.3
２．台帳創生にかかる市町村と広域連合とのセットアップテストについて
２．３ 広域連合が提供するデータについて
（１）標準システムインタフェース
| No. | 分類 |  | 〔情報識別コード〕情報名 | レコード長 | 内容 | 備考
| ⑩ | セットアップ |  | 〔A51〕被保険者情報 | 500ﾊﾞｲﾄ | 後期高齢者医療の被保険者情報 | ※4
※4 抽出対象
住民票へ記載するため等に使用する。セットアップで資格取得する予定の被保険者情報を送付する。
平成20年4月1日より前に異動などで被保険者資格取得予定のなくなった対象者には、資格喪失日（平成20年4月1日)を設定し送付する。

## 2.4
２．台帳創生にかかる市町村と広域連合とのセットアップテストについて
２．４ 市町村が提供するデータの作成方法および広域連合側のテスト実施項目について
セットアップテスト時のデータ提供にあたっては、セットアップおよび異動データを一まとめとして提供戴きます。
| 市町村 | 広域連合
※（Ａ）①③⑦⑧⑪セットアップデータを'07/8/2業務終了時点で抽出、（Ｂ）②④⑥異動データを8/3～8/9で提供する場合で例示
※例示では、セットアップデータは（Ａ）8/2（Ｃ）8/9時点、異動データは8/3～8/9分としているが、市町村の状況に応じ設定して提供下さい。
尚、被保険者情報および当該世帯情報の異動データがあることが望ましいので少なくとも１週間以上はあけての提供をお願いします。
※セットアップテストデータの提供（上記、（Ａ）（Ｂ）（Ｃ））は、準備出来次第の提供をお願いします。最遅でも８月末までに広域連合着荷でお願いします。
※市町村の準備状況により、（Ｂ）異動データを（Ａ）セットアップデータと同時に提供できない場合は、別途相談下さい。少なくとも（Ａ）セットアップデータ
は、８月末までの提供をお願いします。
■１ 市町村情報データチェック ※8/2業務後の〆データ
①③⑦⑧⑪⑫のセットアップデータ(8/2〆)に対し、データチェックを行います。
○必須項目の入力チェック
○セットアップデータ間の整合性チェック
((例) ・老健情報はあるが住民情報がない
・老健の住所地特例者であるが住登外情報がない 等)
※エラー発生時は、適宜市町村へ連絡し、再提供戴きます。
■２ 市町村情報作成 ※8/2業務後の〆データ
①③⑦⑧⑪のセットアップデータ(8/2〆)を元に、標準システム内に市町村情報を作成します。
〔住民情報〕
・住基情報(参照用)、・外国人情報(参照用)、・住登外情報(参照用)、
・老健情報(参照用)、・所得・課税情報(参照用)
■３ 異動データ反映 ※8/3～8/9の異動データ
②④の異動データを■２で作成した標準システム内の市町村情報に反映を行います。
■４ データチェックおよび市町村情報作成 ※8/9業務後の〆データ
①③⑦のセットアップデータ(8/9〆)に対し、■１のデータチェック、■２の市町村情報作成を行い8/9〆データ版の市町村情報を作成します。
①セットアップデータ(住基(ＹＡ１))
※8/2業務後〆データ
③セットアップデータ(外国人(ＹＡ２))
※8/2業務後〆データ
⑪セットアップデータ(住登外(ＯＫ２))
※8/2業務後〆データ
⑦セットアップデータ(老健(ＹＡ４))
※8/2業務後〆データ
⑧セットアップデータ(所得・課税(ＹＢ１))
※8/2業務後〆データ
②異動データ(住基(Ａ０１))
※8/3～8/9の異動データ
④異動データ(外国人(Ａ０２))
※8/3～8/9の異動データ
①セットアップデータ(住基(ＹＡ１))
※8/9業務後〆データ
③セットアップデータ(外国人(ＹＡ２))
※8/9業務後〆データ
⑪セットアップデータ(住登外(ＯＫ２))
※8/9業務後〆データ
⑦セットアップデータ(老健(ＹＡ４))
※8/9業務後〆データ
■５ 整合性チェック ※8/2業務後の〆データ、8/9業務後の〆データ
8/2〆データ作成された市町村情報に異動データを反映した市町村情報(■３)とと8/9〆データで作成された市町村情報(■４)とを突合せ確認し、異動データの整合性を確認します。
Ａ
Ｂ
Ｃ
⑫セットアップデータ(生保(ＹＡ５))
※８末までに準備出来次第

## 2.5
２．台帳創生にかかる市町村と広域連合とのセットアップテストについて
２．５ 市町村が提供するデータについての提供時期
（１）標準システムインタフェース
| No. | 分類 | 〔情報識別コード〕情報名 | 提供時期 | 備考
| ① | セットアップ | 〔YA1〕住民基本台帳情報 | ■セットアップテスト（セットアップ） ８月６日以降の市町村の準備が出来次第順次提供 （尚、最低限セットアップデータは８月末までには提供願います) (異動データを同時に送付できない場合は、別途ご相談下さい) ■セットアップテスト（異動データ） ８月６日以降の市町村の準備が出来次第順次提供 ■本番データ(セットアップ) ９月２８日の業務終了後に提供 ■本番データ(異動データ) 平成20年２月を想定(別途、確定次第ご連絡)
| ② | 異動データ | 〔A01〕住民基本台帳情報(日次)
| ③ | セットアップ | 〔YA2〕外国人登録情報
| ④ | 異動データ | 〔A02〕外国人登録情報(日次)
| ⑦ | セットアップ | 〔YA4〕老人保健情報
| ⑧ | セットアップ | 〔YB1〕所得・課税情報
| ⑫ | セットアップ | 〔YA5〕生活保護受給者情報 | ■８月６日以降の市町村の準備が出来次第順次提供 （尚、最低限セットアップデータは８月末までには提供願います)
（２）県独自インタフェース
| No. | 分類 | 〔情報識別コード〕情報名 | 内容 | 備考
| ⑨ | セットアップ | 〔OK1〕老健住所地特例者情報 | ■１回目 ８月６日以降の市町村の準備が出来次第順次提供 （尚、最低限セットアップデータは８月末までには提供願います) ■２回目 ９月２８日の業務終了後に提供
| ⑪ | セットアップ | 〔OK2〕住登外登録情報 | ■セットアップテスト（セットアップ） ８月６日以降の市町村の準備が出来次第順次提供 （尚、最低限セットアップデータは８月末までには提供願います) ■本番データ(セットアップ) ９月２８日の業務終了後に提供

## 2.6
２．台帳創生にかかる市町村と広域連合とのセットアップテストについて
２．６ 市町村が提供するデータの提供方法について
（１）市町村←→広域連合間のネットワークが構築後
○媒体：伝送でのデータ提供となります
（２）市町村←→広域連合間のネットワークが構築前
○媒体：
ＭＯ媒体でのデータ提供となります
※データに関しては、パスワード付きのZIPファイル等で圧縮してください。
その際、パスワードは市町村名の初めの英字2文字＋地方公共団体コード（６桁）を設定してください。
例） りゅうきゅう市 の場合 「RY123456」
いしかわ市 の場合 「IS654321」
ZIPファイルでの提供ができない場合、各市町村のセキュリテイーに従い暗号化を行い、提供してください。（その場合複合化の方法別途協議）
○送付方法：
持込み もしくは 郵送
※郵送の場合は、各市町村のセキュリテイーポリシーに従い提供願います。(書留郵便での送付等の対策をお願いします)
※広域連合に着荷後、着荷の連絡を各市町村へ連絡致します。(電話・メール等)
○提供先：
〒904-1192 うるま市石川石崎一丁目１番 うるま市石川庁舎３階
沖縄県後期高齢者医療広域連合
○広域連合からＭＯ媒体の返却について：
提供戴いたままの状態で、書留にて郵送致します。
※各市町村に着荷後、着荷の連絡を広域連合への連絡をお願いします。(電話・メール等)
連絡先：沖縄県後期高齢者医療広域連合
山城 達也 電話：０９８－９６３－８０１２ メールアドレス： t15-yamashiro@kouiki-okinawa.jp
大城 裕昭 電話：０９８－９６３－８０１２ メールアドレス： h18-ooshiro@kouiki-okinawa.jp

## 3.1
３．市町村への依頼事項
３．１ 市町村への依頼事項
| 項番 | 区分 | 依頼事項 | 依頼内容 | 背景／理由 | 対応時期 | 備考
| 1 | 全般 | 住民情報提供にあたっての個人情報保護審議会の実施 | 後期高齢者医療広域連合への住民情報等提供にあたって、個人情報保護に関する条例、規則、規定等の整備、見直しを実施して下さい。 | 平成19年8月から市町村⇔広域連合間でのデータの受け渡し及びそのデータを使用しての作業が必要になります。 | H19年7月末 | 連携するデータにおいて審議が必要になる。
| 2 |  | 市町村側システムの調整、構築 | 市町村側システムのサーバ、端末、ネットワーク構築の調達、構築を実施して下さい。 （設置場所、電源工事、セキュリティ、管理者設定等の考慮も含めて） | 平成19年9月初旬からのインターフェースデータの受け渡しを利用して運用を予定しているため。 | H19年8月末
| 3 |  | テスト期間～本番稼働後４ヶ月の市町村のイベント | 下記のような市町村側のイベントが予定されている場合、事前にお知らせ下さい。 ・市町村合併 ・既存システムの切替 ・庁舎、出張所等の移転 ・休日開庁 | 左記のようなイベントがあるとテスト、本番作業に別途個別作業が発生する可能性があります。（市町村合併は作業量大） | H19年7月末
| 4 |  | 人員の確保 | 調査、検証作業において人員の確保をお願いします。 |  | －
| 5 | ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽﾃﾞｰﾀ (事前準備) | 関連部署及び関連システムとの調整 | インターフェースデータ作成にあたり、データ入手元となる部課や関連システム（住民記録､外国人登録､老人保健､生活保護､税 等）との調整を行い、必要データが入手できるようにして下さい。 | 広域連合が指定するインターフェースデータ作成で必要になります。 | H19年7月末
| 6 |  | インターフェースデータ作成プログラムの開発 | 広域連合が指定するインターフェースデータ（住基情報､外国人情報､老人保健情報､所得･課税情報 他）について、提出期限に間に合うようにプログラム開発を行って下さい。 | 被保険者台帳創生、暫定賦課（保険料試算含む）及び平成２０年４月法施行以降に必要になります。 | H19年7月末から順次
| 7 |  | 文字コード変換プログラムの開発 | インターフェースデータについて、市区町村文字コード⇔広域文字コード に変換するコード変換テーブル及びプログラムの開発を行って下さい。 （対応する広域文字コードが存在しない場合は、「●」の文字コードに変換して下さい。） | 広域文字コードでなければ、広域連合(標準システム)で処理できません。 | H19年7月末から順次 | ・市区町村文字コード (各市区町村で利用されている 文字ｺｰﾄﾞ) ・広域文字コード (広域連合で利用されている文字 ｺｰﾄﾞ：住基ネット統一文字ｺｰﾄﾞ） ・「●」：未登録外字を示す
| 8 |  | インターフェースデータの必須項目管理有無の調査 | インターフェースデータについて、「後期高齢者医療広域連合電算処理システム仕様書（確定稿）」が指定する必須項目のデータを管理しているか確認して下さい。 | 必須及び実在日チェックにて１件でもエラーがあった場合、標準システムでは全件のデータが取込まれません。全件の再送付が必要になります。 | H19年7月中 | 詳細は、「インターフェースデータ作成に関する注意事項」の資料を参照。
| 9 |  | インターフェースデータの仕様確認 | インターフェースデータ作成にあたり、「後期高齢者医療広域連合電算処理システム仕様書（確定稿）システム仕様編」だけではなく、「別添４－１データ設定例の補足（資格編）」と「別添４－２データ設定例の補足（賦課編）」も確認して下さい。 | 「後期高齢者医療広域連合電算処理システム仕様書（確定稿）システム仕様編」の設定方法をより明確化するために複雑なケース等について記載されています。 | H19年7月中 | 「後期高齢者医療広域連合電算処理システム仕様書（確定稿）システム仕様編」 ・セットアップデータ：｢７．３デー タセットアップ仕様概要｣を参照 ・異動データ：｢５ 外部インターフェ ース仕様｣を参照
| 10 | ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽﾃﾞｰﾀ (全般) | インターフェースデータの事前チェック（チェックツールの実行） | 広域連合へのインターフェースデータ(住基情報､外国人情報､老人保健情報､所得･課税情報)については、事前に市町村側にてチェックを実施し、エラーがない状態で提供して下さい。 ※チェックツールについては、広域連合より提供します。 | 標準システムへのデータ取込時にエラーが発生すると、広域連合と市町村でのやり取りだけで時間がかかるため、事前に市町村側で取込時のチェックを済ませて、エラーがないことを確認して提供して下さい。 | ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽﾃﾞｰﾀ送付前
| 11 |  | インターフェースデータの受け渡し票 | インターフェースデータ及び帳票(pdf等)の市町村⇔広域連合間受け渡しについて、受け渡し管理票を作成して下さい。 | インターフェースデータや帳票(pdf等)の受け渡し及び件数等の確認を行うために使用します。 | ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽﾃﾞｰﾀ送付時 | 受け渡し管理票のフォーマット及び受け渡し方法は別途。
| 12 |  | インターフェースデータ提供方法 | 広域連合と市町村でネットワークが接続されている場合は窓口処理サーバに格納して下さい。接続されていない場合は、CD､MO媒体(230MBか640MB)にデータを格納して提出して下さい。 |  | ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽﾃﾞｰﾀ送付時 | 窓口処理サーバの格納場所は検討中。標準システムV１仕様の確認が必要であるため、後日別途連絡。
| 13 | ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽﾃﾞｰﾀ (ﾃﾞｰﾀ作成) | 住民情報の抽出範囲 （セットアップデータ） | 以下の要件に従って作成して下さい。 住基情報、外国人情報、老健情報 の資格喪失していない全件データ ※１ 処理日時点で最新の情報 ※２ 住登外者について ２．２ 市町村が提供するデータについて （１）標準システムインタフェース ※４ 作成不要 および （２）県独自インタフェース ⑪〔OK2〕住登外登録情報 を参照して下さい。 | 「後期高齢者医療広域連合電算処理システム仕様書（確定稿）」の示す仕様になります。 | H19年8月中 (ﾘﾊｰｻﾙ) H19年9月初 (ﾘﾘｰｽ) | 詳細は、「後期高齢者医療広域連合電算処理システム仕様書（確定稿）の【別添4-1】データ設定例の補足（資格編）」を参照。
| 14 |  | 住民情報の抽出範囲 （異動データ） | 以下の条件の情報を作成して下さい。 ２．２ 市町村が提供するデータについて （１）標準システムインタフェース ※1 抽出対象 を参照して下さい。 | 「後期高齢者医療広域連合電算処理システム仕様書（確定稿）」の示す仕様になります。 | H19年8月中以降(ﾘﾊｰｻﾙ) H20年1月末以降(ﾘﾘｰｽ) | 詳細は、「後期高齢者医療広域連合電算処理システム仕様書（確定稿）の【別添4-1】データ設定例の補足（資格編）」を参照。
| 15 |  | 住民情報の順序性 （異動データ） | 住民異動情報の作成において、市町村側システムにて登録した異動情報順に、広域連合へ異動情報を送付して下さい。 なお、最新情報の修正については、異動年月日に修正日を設定し、修正情報を広域連合へ送付することになりますが、広域連合へ送付済みの過去情報に対する修正は不可となります。 | 標準システムでは、市町村から送付された住民情報を基に被保険者の異動及びその世帯構成の管理を行う仕様になっています。また、過去情報に対する修正は、窓口端末から対象者の履歴を選択し修正が必要な履歴に対して修正する運用になっています。 | H19年8月中以降(ﾘﾊｰｻﾙ) H20年1月末以降(ﾘﾘｰｽ) | 詳細は、「後期高齢者医療広域連合電算処理システム仕様書（確定稿）の【別添4-1】データ設定例の補足（資格編）」を参照。 窓口端末からの住民情報の修正を広域連合が行うのか、市区町村が行うのかは検討中。
| 16 |  | 外国人を住登外として登録している場合 | 外国人については、住登外で管理されている場合でも、外国人情報として送付して下さい。この場合、同一者を住登外として送らないようにして下さい。 |  | ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽﾃﾞｰﾀ条件
| 17 |  | 外国人の在留期間の登録 | 外国人の在留期間については、正確な在留期間を登録して下さい。 | 送付された外国人情報の在留期間（1年以上）をみて自動的に資格が取得されます。また、空白の場合も自動的に資格が取得されます。 | ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽﾃﾞｰﾀ条件
| 18 |  | 外国人の本名・通称名の確認 | 外国人について、本名を使用するのか通称名を使用するのかを決定して下さい。 | 外国人情報のインターフェースには本名通称名区分コードがあり、本名を使用するのか、通称名を使用するのか選択する必要があります。 | ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽﾃﾞｰﾀ条件
| 19 |  | 住登外者の把握・確認 | 住登外者として管理する住民を事前に把握し、管理するための様式（ＥＸＣＥＬシート）から漏れないようにして下さい。 （老人保健の住所地特例者で市町村が住登外者として管理している人が対象となります。） | 住登外については、市町村での管理が画一的ではないため、データ整備等に時間がかかることが想定されます。 | ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽﾃﾞｰﾀ条件 | 管理するための様式（ＥＸＣＥＬシート）別途提供
| 20 |  | 老人保健情報の提供 | 老人保健情報(負担区分､一部負担金等)のインターフェースデータを提供して下さい。 | 被保険者情報の創生（負担区分情報、一部負担金減免減免申請の登録）に使用します。 | H19年8月中 (ﾘﾊｰｻﾙ) H19年9月末 (ﾘﾘｰｽ)
| 21 |  | 老人保健住所地特例者情報の提供 | 市町村老健システム上、住所地特例者で登録されている対象者の処理日時点で最新の情報を抽出してください。 | 他広域への住所地特例者を広域連合にて抽出するための情報となります。これにより、各市町村にて手作業で実施予定であった他市町村住所地特例者の結びつけ作業の負荷が軽減されます | H19年8月中 (ﾘﾊｰｻﾙ) H19年9月末 (ﾘﾘｰｽ) | 結び付けの結果確認をお願いします。
| 22 |  | 生活保護受給者の登録 | オンラインを使用せず適用除外者の登録をする場合、生保一括登録機能による登録となります。処理日時点で最新の生保該当者を抽出し、インタフェースデータを作成してください。 | 事前に適用除外者として登録されていなければ、被保険者として資格が取得されます。 | H19年8月中 (ﾘﾊｰｻﾙ) H19年10月中 (ﾘﾘｰｽ) | 生保一括登録ツールのインタフェースのレイアウトは「生活保護者情報 インタフェースデータ」に従い、作成してください。
| 23 | ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽﾃﾞｰﾀ (ﾃﾞｰﾀ作成) | 所得・課税情報の抽出範囲 | 平成20年7月31日までに６５歳以上になる住民及びその世帯構成員の平成19年度分の所得・課税情報を提供して下さい。 （住民情報の住民の所得・課税情報） | 平成20年4月からの特別徴収の仮徴収額算定及び、資格取得者の一部負担割合、負担区分判定に使用します。 | H19年8月中 (ﾘﾊｰｻﾙ) H19年9月初 (ﾘﾘｰｽ)
| 24 |  | 所得・課税情報に所得照会／簡易申告結果の追加 | 所得・課税情報のインターフェースデータに、所得照会／簡易申告の結果情報も含めて下さい。含めることができない場合は、窓口端末にてオンライン登録を行うか、又は、件数が多くオンライン登録が困難な場合（一括登録を希望する場合）は、差分の所得・課税情報のインターフェースデータを作成して提供して下さい。 | 保険料試算の精度を上げるために必要になります。 | H19年8月末 (ﾘﾊｰｻﾙ) H19年9月中 (ﾘﾘｰｽ)
| 25 |  | 所得・課税情報の必須項目 | No14旧ただし書所得、No15減額対象所得、No16低Ⅰ低Ⅱ判定所得、No17一部負担割合判定所得についてもデータを設定して下さい。 | 保険料算出に必要なNo18～57までの項目の一部を電子データで管理しておらず、手計算をした旧ただし所得を入力する等、市町村と広域連合で算出した値に相違が生じる可能性がある。 | ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽﾃﾞｰﾀ条件
| 26 |  | 被扶養者の所得・課税情報 | 被保険者の扶養者(被扶養者)として把握できる住民は、非課税として所得・課税情報(申告データ)を作成して下さい。 | 所得・課税情報のデータが存在しない場合、未申告として扱われます。 | ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽﾃﾞｰﾀ条件 | 被保険者の世帯構成員についても検討要。
| 27 |  | インターフェースデータに関する問合せ | インターフェースデータに関する質問については、広域連合が指定するインタフェース問合せ票のフォーマットに従い起票して下さい。なお、仕様に関する詳細な質問については、標準システムのヘルプデスクに照会する必要があるため、時間が掛かる場合があります。 |  | 随時 | 標準システムのヘルプデスク開設はＶ１リリース後。
| 28 | セットアップテスト | テストデータの作成・送付 | ８月初から市町村データのセットアップテストおよび異動データのテストを開始します。市町村の準備が出来次第順次広域連合へ提供下さい。尚、遅くとも８月末までの提供してください。 | 全市町村のデータが揃わないと県全体で被保険者情報の作成ができません。 | H19年8月末
| 29 |  |  | セットアップデータ送付時には、①セットアップデータ、②①+1週間後のセットアップデータ、③①～②の間の異動データをセットで送付してください ※②の+1週間の間隔は市町村の判断で変更してもかまいません。 盆の時期を外す等被保険者の異動が発生する期間を設定してください | 異動データの整合性確認も合わせて実施していきます | H19年8月末 | 市町村の準備状況により、異動データをセットアップデータと同時に送付できない場合は、別途個別に相談してください
| 30 |  |  | セットアップデータ送付時には、ネットワークが構築前はMOでの媒体提供となります。 ①①セットアップデータ、②①+1週間後のセットアップデータ、③①～②の間の異動データの ①②③単位でMO媒体に格納して提供下さい |  | H19年8月末
| 31 |  |  | セットアップデータ送付時には、ネットワークが構築前はMOでの媒体提供となります。 各市町村のセキュリテイーポリシーに従いデータの提供(郵送等)を行ってください。 |  | H19年8月末
| 32 | オンライン登録 | 適用除外者(生活保護受給者)の登録 | 生保一括登録機能を使用しない場合、適用除外者(生活保護受給者)をオンライン登録して下さい。 | 事前に適用除外者として登録されていなければ、被保険者として資格が取得されます。 | H19年9月中 (ﾘﾘｰｽ)
| 33 | オンライン登録 | 適用除外者(他広域住所地特例者)の登録 | 適用除外者(他広域住所地特例者)をオンライン登録は広域連合にて実施します。広域連合登録後の確認を実施して下さい。 広域連合より確認用データを送付致します。 | 事前に適用除外者として登録されていなければ、被保険者として資格が取得されます。 | H19年9月中 (ﾘﾘｰｽ)
| 34 |  | 混合世帯の登録 | 混合世帯等、世帯番号が異なる住民を同一世帯とみなしたい場合、標準システムの窓口端末から混合世帯を登録して下さい。 | 標準システムでは、世帯番号が同一であれば、同一世帯とみなして処理を行います。それ以外において、世帯番号が異なるが同一世帯とみなしたい場合は、画面からの登録が必要です。 | H19年9月中 (ﾘﾘｰｽ)
| 35 |  | 送付先情報の登録 | 送付先住所をオンライン登録して下さい。 | 標準システムで出力する帳票(被保険者証等)について、送付先情報の登録がある場合、宛先に送付先住所を設定します。 | H20年1月末 (ﾘﾘｰｽ)
| 36 |  | 所得・課税情報に所得照会／簡易申告結果の登録 | 所得照会／簡易申告の結果情報の窓口端末にてオンライン登録を行って下さい。なお、件数が多くオンライン登録が困難な場合（一括登録を希望する場合）又は、所得・課税情報のインターフェースデータに含める場合は、所得・課税情報のインターフェースデータを作成し提供して下さい。 | 保険料試算の精度を上げるために必要になります。 | H19年9月中 (ﾘﾘｰｽ)
| 37 | 確認及び対応 | 住民情報(住基､外国人､住登外)の登録時のエラー対応 （住基､外国人､住登外ｴﾗｰﾘｽﾄﾌｧｲﾙ） | 標準システムで、住民情報(住基､外国人､住登外)の登録時に整合性､関連性チェックを行います。ここで、エラーが発生した場合はエラーリストファイルを送りますので、市町村で、データの見直し及びデータの修正を行って下さい。データの見直し及びデータの修正後、住民情報(全件)を再作成して再送して下さい。 | 住民情報(住基､外国人､住登外)のインターフェースデータにて１件でもエラーがあった場合、標準システムでは全件のデータが取込まれません。 | H19年8月中 (ﾘﾊｰｻﾙ) H19年9月初 (ﾘﾘｰｽ)
| 38 |  | 老人保健情報の登録時のエラー対応 （老人保健ｴﾗｰﾘｽﾄﾌｧｲﾙ） | 標準システムで、住民情報と老人保健情報の整合性､関連性チェックを行います。ここで、エラーが発生した場合はエラーリストファイルを送りますので、市町村で、データの見直し及びデータの修正を行って下さい。データの見直し及びデータの修正後、住民情報(全件)又は老人保健情報を再作成して再送して下さい。 | 老人保健情報に存在し、住民情報(住基､外国人､住登外)に存在しない等のチェックを行います。住民情報(住基､外国人､住登外)及び老人保健情報のデータにエラーがあった場合、標準システムでは全件のデータが取込まれません。 | H19年8月中 (ﾘﾊｰｻﾙ) H19年9月初 (ﾘﾘｰｽ)
| 39 |  | 住所地特例者名寄せエラー対応 （住所地特例ｴﾗｰﾘｽﾄﾌｧｲﾙ） | 標準システムで、住民情報と老人保健情報から広域内の住所地特例者の名寄せ処理を行います。ここで、エラーが発生した場合はエラーリストファイルを送りますので、市町村で、データの見直し及びデータの修正を行って下さい。データの見直し及びデータの修正後、住民情報(住登外)又は老人保健情報を再作成して再送して下さい。 | 住民情報(住基､外国人､住登外)と老人保健情報を名寄せしてチェック(住登外情報がなく住所地特例者情報のみの場合)を行います。住登外情報、老人保健情報にエラーがあると住所地特例者情報が作成できません。 | H19年9月中以降
| 40 |  | 老人保健情報の確認 （老人保健情報確認ﾘｽﾄﾌｧｲﾙ） | 標準システムで、老人保健情報有無チェックを行い、被保険者のうち老人保健資格未取得者についてリスト出力します。市町村で、このリストを確認して老人保健情報の追加又は、他広域の住所地特例者の適用除外情報を登録して下さい。 | リスト出力される被保険者は、平成２０年３月１日までに７５歳到達予定者及び、広域の住登者で他広域に住所地特例者が該当します。 | H19年9月中以降
| 41 |  | 住登者､外国人､住登外者の資格確認 （資格突合確認対象者一覧） | 標準システムで、被保険者台帳と住基情報､外国人情報､住登外情報を突合して資格対象者一覧を出力します。市町村で、この一覧を確認して下さい。 | 被保険者台帳作成後、オンライン画面から住民情報を修正した場合等により、被保険者台帳と住基情報､外国人情報､住登外情報に不整合が起こる可能性があります。 | H19年9月中以降
| 42 | 確認及び対応 | 被保険者台帳作成結果の確認 | 後期高齢者医療の被保険者情報を返送しますので、資格を取得した被保険者を確認して下さい。 | 市町村側のシステムに被保険者情報として登録して下さい。 | H19年9月中以降
| 43 |  | 所得・課税情報の登録時のエラー対応 （所得・課税情報ｴﾗｰﾘｽﾄ） | 標準システムで、所得・課税情報の登録時に整合性､関連性チェックを行います。ここで、エラーが発生した場合はエラーリストを送りますので、市町村で、データの見直し及びデータの修正を行って下さい。データの見直し及びデータの修正後、所得・課税情報(全件or差分)を再作成して再送して下さい。 | エラーになった所得・課税情報データは、標準システムの所得・課税情報(ＤＢ)に登録されません。 | H19年9月中以降
| 44 |  | 前住地所得照会及び簡易申告書の登録 （所得照会書／簡易申告書情報） | 被保険者及びその世帯員の所得・課税情報データが存在しない場合、簡易申告書(住民となった日が平成１９年１月１日以前)の作成及び、前住地へ所得照会(住民となった日が平成１９年１月２日以降)を行って下さい。簡易申告書作成及び前住地所得照会の結果をオンライン登録又は、所得・課税情報(全件or差分)を再作成して再送して下さい。 |  | H19年9月中以降
| 45 |  | 世帯主チェック時のエラー対応 （世帯主エラーリストファイル） | 標準システムで、世帯主のチェックを行います。ここで、エラーが発生した場合はエラーリストを送りますので、市町村で、エラー内容を確認して住民情報のオンライン修正を行って下さい。 | エラーリストには、世帯主が同一世帯に複数存在する場合又は、世帯主が存在しない場合が出力されます。 | H19年9月中以降
| 46 |  | 保険料情報の送付 （平成２０年度仮算定） | 後期高齢者医療被保険者の平成２０年度仮算定の保険料情報を返送します。 | 市町村側のシステムに保険料情報として登録して下さい。 | H19年9月中以降

## 3.2
３．市町村への依頼事項
３．２ インターフェースデータ作成に関する注意事項
インターフェースデータ作成については、市町村で管理しているデータをシステム仕様書（確定稿）の指定する仕様・レイアウトに合せて設定することになりますが、市町村システム側において必須項目のデータを管理していない、実在日でないデータも登録している等の原因により、標準システム側で取込エラーとなる恐れがあります。（必須及び実在日チェック等にて１件でもエラーがあった場合、全件のデータが取り込まれないため、市町村において全件データの再送付が必要になります。） 主にエラーとなるパターンを以下に示しますので、事前にデータ整理を行ってからデータ提供願います。
| 項番 | 項目 | 主な 対象 | エラー内容 | 注意内容 | 対応案 | 補足事項
| 1 | 世帯番号を管理していない | 住基 外国人 住登外 | 世帯番号が設定されていないため、必須チェックエラーとなる。 | 世帯番号を管理していない場合、住基・外国人・住登外を通じて「ユニークな世帯番号」を付番して下さい。 | 世帯番号がスペースの場合、「前９詰めの個人番号」を設定して下さい。 | 同じ世帯番号がセットされている場合は、個人区分に関係なく同一世帯とみなされます。そのため、仮に世帯番号を管理していない住民に対して一律オール９を設定した場合、全員が同じ世帯構成員として扱われます。
| 2 | 氏名(カナ)､氏名(英字)を管理していない | 外国人 | カナ､英字氏名が設定されていないため、必須チェックエラーとなる。 | 氏名(カナ)､氏名(英字)を管理していない場合、氏名(カナ)､氏名(英字)を登録して下さい。 | 氏名(カナ)､氏名(英字)がスペースの場合、一律「※」を設定して下さい。 | 一律「※」を設定した場合、カナ検索にて「※」を設定した全件が表示されます。また、カナ項目がある出力帳票には「※」が出力されます。被保険者証の場合はQRコードのカナが「※」となります。 ※１
| 3 | 本名と通称名の両方を管理していない | 外国人 | 通称名に対する本名のカナ氏名または漢字氏名が設定されていないため、必須チェックエラーとなる。 | 通称名に対する本名を管理していない場合、本名の氏名（カナ､英字）及び氏名（漢字）も登録して下さい。 | 本名通称名区分が「１：通称名」で、且つ本名の氏名（カナ､英字）または氏名（漢字）がスペースの場合、通称名の氏名（カナ､英字）または氏名（漢字）を設定して下さい。 | 通称名の氏名（カナ､英字）または氏名（漢字）を設定した場合、画面照会の際に本名欄に通称名と同じ値が表示されます。
| 4 | 生年月日が実在日でない | 外国人 住登外 | 実在日以外の生年月日の登録を許可していいないため、実在日チェックエラーとなる。 | 生年月日に実在日以外のデータが登録されている場合、実在日に修正して下さい。 | 生年月日の実在日チェックにて実在日でない場合、便宜上の日付を設定して下さい。なお、便宜上の日付を設定した場合は、生年月日設定フラグに「１」を設定することも必要です。 | 生年月日設定フラグが「1」の対象者について、台帳創生時にチェックリスト等には出力されないため注意が必要です。ただし、画面上では便宜上の日付を設定していることは確認できます。 ※２
| 5 | 異動年月日を管理していない | 住基 外国人 住登外 | 異動年月日が設定されていないため、必須チェックエラーとなる。 | 異動年月日を管理していない場合、住民年月日を登録して下さい。 | 異動年月日がスペースの場合、異動年月日に最も近い日付項目を設定して下さい。
| 6 | 住民年月日を管理していない | 住基 外国人 住登外 | 住民年月日が設定されていないため、必須チェックエラーとなる。 | 住民年月日を管理していない場合、異動年月日を登録して下さい。 | 住民年月日がスペースの場合、住民年月日に最も近い日付項目を設定して下さい。 | 住民年月日の使用用途はいつから住民であったかを示すための項目ですが、標準システムの処理には特に使用されないため影響はありません。 ※２
| 7 | 消除年月日が実在日でない | 住基 外国人 住登外 | 消除年月日が設定されていないため、実在日チェックエラーとなる。 | 推定死亡等により消除年月日に実在日以外のデータが登録されている場合、実在日に修正して下さい。 | 消除年月日の実在日チェックにて実在日でない場合、便宜上の日付を設定して下さい。 | 標準システムでは、消除年月日まで存在していると判断されます。
| 8 | 都道府県名、市区町村名、住所を１項目で管理している | 住基 外国人 住登外 | 住所項目に都道府県名及び市区町村名（政令指定都市の区名）を含んだ住所を設定している。そのため、都道府県名及び市区町村名が設定されていないため、必須チェックエラーとなる。 | 都道府県名、市区町村名（政令指定都市の区名）、住所を１項目で管理している場合、３項目に分割して下さい。 | 住所項目から都道府県名及び市区町村名（政令指定都市の区名）を除いた住所を設定し、除いた都道府県名及び市区町村名（政令指定都市の区名）はそれぞれの該当項目に設定して下さい。 | 住所項目に都道府県名及び市区町村名（政令指定都市の区名）が含まれている場合、証・通知書等の宛名に都道府県名及び市区町村名が２重で出力されます。
| 9 | 転入前住所を管理していない | 住基 住登外 | 転入であるにもかかわらず、転入前住所が設定されていないため、必須チェックエラーとなる（国外転入の場合スペース許可のため対象外）。 | 転入にて転入前住所を管理していない場合、転入前住所を登録して下さい。 | 転入事由で、且つ転入前住所が設定されていない場合、一律「不明」を設定して下さい。 | 転入前都道府県コード「00」、転入前市区町村コード「000」の場合、所得照会に影響があります。
| 10 | 老人保健情報に対応する住民情報がない | 住基 外国人 住登外 | 老人保健情報に対応する住民情報がないため、整合性エラーとなる。 | 老人保健情報に対応する住民情報を作成して下さい。なお、住登外の登録漏れには特に注意して下さい。 | 老人保健情報と住民情報を「個人区分」と「個人番号」をキーに突合せを行い、漏れがないことを確認して下さい。 | 老人保健情報に対応する住民情報がない場合、標準システム側では処理を先に進めることができません。
※１ 「※」を設定しても問題がないか、出力の際にスペースに置き換える必要があるか等を厚生労働省に照会中です。そのため、厚生労働省の回答により対応方法が変更になる場合があります。
※２ 今後の国からの仕様提示により変更になる場合があります。あくまでも参考情報として使用下さい。

## 4.1
|  | 後期高齢者医療広域連合 様 |  |  |  | ワークシート |  |  | 台帳創生セットアップテスト中日程 計画表（案） | [24 empty] | 作成 |  |  |  | 作成日 |  | Page.
|  | セットアップテスト(台帳創生編) |  |  |  | 機種 | [7 empty] | ＯＳ |  |  | Windows2003／WindowsXP |  |  |  |  | 使用形態 | [11 empty] | 体制 |  |  |  | 業務リーダ | 担当
項番 | 作業項目・内容 |  |  | 作業 担当 | [31 empty] | 来 歴
[5 empty] | 6 |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 1 | 2 | 3
[5 empty] | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 |  |  |  | 年月日 | 内 容 |  |  | 作成 | 承認
大日程
1 | 台帳創生準備
| 1 | インタフェース作成プログラムの作成・テスト |  | 市町村
| 2 | 台帳創生計画 |  | 広域連合
| 3 | 市町村説明 |  | 広域連合
| 4 | 市町村チェックツールの配布 |  | 広域連合
| 5 | 媒体渡し等実施手順書・規定の検討 |  | 広域連合
2 | 環境構築
| 1 | 環境構築
|  | 1 | ネットワーク環境設定 | 広域連合
|  | 2 | 標準システムインストール | 広域連合
|  | 3 | iDC搬入 | 広域連合
| 2 | 端末設置環境構築
|  | 1 | 環境構築 | 広域連合
|  | 2 | 設置及確認 | 広域連合
3
3 | セットアップテスト
| 1 | (1)市町村データの作成(セットアップ・異動分) |  | 市町村
| 2 | (2)チェックツール実行 |  | 市町村
| 3 | 市町村データの提供 |  | 市町村
| 4 | (4)市町村データチェック |  | 広域連合
| 5 | (5)市町村データ取込 |  | 広域連合
| 6 | (10)被保険者情報の作成 |  | 広域連合
| 7 | (11)被保険者情報の返戻 |  | 広域連合
| 8 | (12)被保険者情報の取り込み |  | 市町村
| 9 | 異動データの整合性確認 |  | 広域連合
| 10 | 各種確認およびエラー対応(随時) |  | 市町村
11
4 | 台帳創生（本番）
| 1 | (3)老健住所地特例者情報作成 |  | 市町村
| 2 | (6)住所地特例者の紐付け |  | 広域連合
| 3 | (7)他広域の適用除外者登録 |  | 広域連合
| 4 | (8)生保該当者の抽出 |  | 市町村
| 5 | (9)生保該当者の登録(適用除外) |  | 市町村
| 6 | (15)生活保護受給者情報作成 |  | 市町村
| 7 | (1)市町村データの作成(セットアップ) |  | 市町村
| 8 | (2)チェックツール実行 |  | 市町村
| 9 | 市町村データの提供 |  | 市町村
| 10 | (4)市町村データチェック |  | 広域連合
| 10 | (5)市町村データ取込 |  | 広域連合
| 11 | (16)生保一括登録 |  | 広域連合
| 12 | (10)被保険者情報の作成 |  | 広域連合
| 13 | (11)被保険者情報の返戻 |  | 広域連合
| 14 | (12)被保険者情報の取り込み |  | 市町村
| 15 | 各種確認およびエラー対応(随時) |  | 市町村
凡例
計画
環境構築
市町村調整
受入れテスト(セットアップ・連携データ)
台帳創生(本番)
端末設置
テスト計画
連携テスト(整合性含む)
台帳再創生
被保証交付
ベンダ説明
ベンダ説明
外字抽出依頼
外字同定作業１
確認１
外字同定作業２
確認２

## 別紙１
＜別紙１＞
提供情報
NO | 情報名 |  |  |  | 内容 | 提供年月日
1 | 〔OK1〕老健住所地特例者情報 |  |  |  | 既存の老健システムまたは紙台帳で管理している住所地特例者の必要な情報をEXCEL(様式は住所地特例者情報（市区町村→広域連合）参照)で提供する。 | セットアップデータの提供年月日と同じ
老健住所地特例者情報（市区町村→広域連合）
NO | 項目名 | 属性 | 桁数 | ﾊﾞｲﾄ数 | 内容 | コメント | 備考
1 | 地方公共団体コード | 英数 | 6 | 6 | セットアップデータのヘッダレコードの地方公共団体コードと同一のコードを設定する。
2 | 個人区分コード | 英数 | 1 | 1 | 住登外は「3」を設定する。
3 | 個人番号 | 英数 | 16 | 16 | 個人を特定する番号を左詰で設定する。 |  | ※１
4 | 氏名（カナ） | 漢字 | 40 | 80 | 氏名（カナ）を全角文字で設定する。 | セットアップデータ同様 | ※１
5 | 氏名 | 漢字 | 40 | 80 | 氏名（漢字）を全角文字で設定する。 |  | ※１
6 | 生年月日 | 英数 | 8 | 8 | 生年月日（西暦）を設定する。
7 | 性別 | 英数 | 1 | 1 | 1：男 2：女 3：不明 を設定する。
8 | 都道府県名 | 漢字 | 4 | 8 | 措置先住所の都道府県名（漢字）を設定する。
9 | 住所 | 漢字 | 100 | 200 | 措置先住所の市区町村名以降の住所（漢字）を設定する。 |  | ※１
10 | 郵便番号 | 英数 | 7 | 7 | 措置先住所の郵便番号を設定する。 | 「〒」、「-」等は不要
※１・・・当ファイルはＥＸＣＥＬのため、左詰はして戴きますが、残りをスペース文字で埋める必要はありません。